## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2015
Total: 13
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA15150200513873 | Pavimentacion Con Safalto En Calle 12 De Octubre Entre Venustiano Carranza Y Cerrada Colonia Amalia Solorzano De Cardenas | 1531000037 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 412313.82 | 412313.82 | 412313.82 | 412313.82 | 409586.18 | 407820.73 | 407820.73 | 98.9103 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200513897 | Construccion De Cordon En Calle Hermanos Flores Magon Entre 12 De Octubre Y Cerrada Col. Amalia Solorzano De Cardenas | 153100036 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 63424 | 63423.58 | 63423.58 | 63423.58 | 62950.07 | 62678.73 | 62678.73 | 98.8256 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200515138 | Red De Drenaje En Calle Muzquiz Entre Camino Real Y Privada En Col. 16 De Abril | 153100026 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210031 | 210030.79 | 210030.79 | 210030.79 | 203484.51 | 202606.57 | 202606.57 | 96.4652 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200515140 | Construccion De Drenaje En Calle San Buenaventura Entre Camino Real Y Prop Privada En Col. 16 De Abril | 153100028 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 164437.94 | 164437.94 | 164437.94 | 164437.94 | 159710.62 | 159022.01 | 152870.6 | 96.7064 | 0 | Metros lineales | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200515143 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Nueve Entre Av 1 Y Av 2 En Col. Benito Juarez | 153100027 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 122943.04 | 122943.04 | 122943.04 | 122943.04 | 118317.95 | 118057.99 | 118057.99 | 96.0266 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200515147 | Construccion De Red De Drenaje En Calle 10 Entre Av 3 Y Av 4 Colonia Benito Juarez | 153100024 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 122943.04 | 122943.04 | 122943.04 | 122943.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200515150 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Morelos Entre Puebla Y Matamoros En Zona Centro | 153100025 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 511086 | 511973.93 | 511973.93 | 511973.93 | 503291.79 | 500948.49 | 500948.49 | 97.8465 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200515159 | Construccion De Drenaje En Calle Sierra Mojada Entre Camino Real Y Prop Privada En Col. 16 De Abril | 153100029 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 192613 | 192612.25 | 192612.25 | 192612.25 | 186468.87 | 185665.81 | 185665.81 | 96.3936 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200515163 | Construccion De Red De Drenaje En Calle 13 Entre Av. 2 Y Av 1 En Col. Benito Juarez | 153100031 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 193225 | 193224.9 | 193224.9 | 193224 | 190518.21 | 190518.21 | 190518.21 | 98.5992 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200515171 | Construccion De Red De Electrificacion En Calle Centeno Entre Trigo Y Emiliano Zertuche En Col. Valle Campestre | 153100032 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30085.96 | 30085.96 | 30085.96 | 30085.96 | 30085.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200515180 | Construcion De Red De Electrificacion En Calle Antonio De La Rosa Y Nazario Ortiz En Col. Saca San Buena | 153100033 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 66858.35 | 66858.35 | 66858.35 | 66858.35 | 66858.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300575226 | Construccion De Atarjeas Y Descargas En Calle Libertad Entre Av 5 Y Av 6 Col. Saca De Bucareli | 153100018 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 179945.21 | 179945.21 | 179945.21 | 179945.21 | 179293.45 | 178397.29 | 178397.29 | 99.1398 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300575246 | Aplicacion De Pintura En Cordones Del Primer Cuadro De La Plaza Principal | 153100066 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: