## FAIS del PASH
Entidad: Coahuila de Zaragoza | [18 empty] | Primer Trimestre 2015.
Municipio: Arteaga, Coahuila
FONDOS | [11 empty] | PARTIDAS |  | AVANCE FINANCIERO
TIPO DE REGISTRO | CICLO RECURSO | OBRA | TIPO RECURSO | DESCRIPCIÓN RAMO | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO | DEPENDENCIA EJECUTORA | RENDIMIENTO FINANCIERO | REINTEGROS | TIPO DE GASTO | PARTIDA GENERICA | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | OBSERVACIONES
COA13130400236711 | 2013 | Techumbre En Escuela Jesus Valdes Sanchez | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Educación | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | Financiera: OBRA CONCLUIDA DESDE EL 2014 FALTANDO DAR DE BAJA EN SISTEMA PROCEDENTE DE ADMINISTRACION ANTERIOR. / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA DESDE EL 2014 FALTANDO DAR DE BAJA EN SISTEMA PROCEDENTE DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR. - OBRA CONCLUIDA DESDE EL 2014 FALTANDO DAR DE BAJA EN SISTEMA PROCEDENTE DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300377842 | 2014 | Construccion De Linea De Agua Con Tubo De Pvc De 18 En Arteaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 3071791.92 | 3071791.92 | 3071791.92 | 3071791.92 | 2366025.49 | 2366025.49 | 2366025.49 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300377937 | 2014 | Remodelacion Y Acondicionamiento De Oficinas De Desarrollo Social Para La Atencion Directa Al Publico En Arteaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Asistencia Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 147389.69 | 147389.69 | 147389.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO HAY PAGOS REALIZADOS AUN / Física: EL AVANCE ES DEL 75% PERO AUN NO SE HAN REALIZADO PAGOS A ESTA OBRA. / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300377962 | 2014 | Construccion De Consultorio Medico En Huachichil | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Salud | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 442514.2 | 442514.2 | 442514.2 | 442514.2 | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN PAGO REALIZADO AL 31 DE MARZO DEL 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA FÍSICAMENTE PERO AUN NO HA SIDO PAGADA POR REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383066 | 2014 | Construcción De Deposito Para Agua Potable Capacidad 90 M3 En Los Llanos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 247437.69 | 247437.61 | 247437.61 | 247437.61 | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN PAGO AUN / Física: AVANCE DEL 20% / Registro: SI COMENTARIOS
COA14140300383094 | 2014 | Construcción De Techo Firme (17 Viviendas) En Nuncio | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | Financiera: / Física: / Registro: ME EQUIVOQUE EN EL AVANCE DE OBRA, EL AVANCE REAL DE ESTA OBRA ES DEL 75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383116 | 2014 | Construcción De Techo Firme (15 Viviendas) En Potrero De Ábrego | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 150392.64 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383158 | 2014 | Construcción De Techo Firme (26 Viviendas) En Biznaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383241 | 2014 | Construcción De Techo Firme (13 Viviendas) En Sierra Hermosa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383360 | 2014 | Construcción De Techo Firme (30 Viviendas) En Emiliano Zapata | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383378 | 2014 | Construcción De Techo Firme (12 Viviendas) En Poleo | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SIN COMENTARIOS
COA14140300383415 | 2014 | Construcción De Techo Firme (24 Viviendas) En Artecillas | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383433 | 2014 | Construcción De Techo Firme (23 Viviendas) En La Presa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
COA14140300383462 | 2014 | Perforación De Pozo En Chapultepec | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 853694 | 853694 | 853694 | 853694 | 799820 | 799820 | 799820 | Financiera: ESTA OBRA PRESENTA UN AHORRO EN ESTIMACIONES Y CONTRATACION POR $53,874.00 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SE TENDRÁ QUE REALIZAR OTRA JUNTA DE APROBACIÓN PARA LA DIFERENCIA DE AHORRO DE $53,874.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383535 | 2014 | Consultorio Medico En El Tunal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Salud | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 232049.88 | 232049.88 | 232049.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE HA PAGADO EL AVANCE DE OBRA / Física: YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA LA OBRA FISICAMENTE PERO NO SE HA PAGADO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% PERO NO SE HA PAGADO AL CONTRATISTA POR ESTAR EN PERIODO DE REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
La información corresponde a la reportada del FAIS Municipal en el Sistema de Formato Único en el nivel financiero.