## FAIS del PASH (2)
Entidad: Coahuila de Zaragoza | [18 empty] | Segundo Trimestre 2015.
Municipio: Arteaga, Coahuila
FONDOS | [11 empty] | PARTIDAS |  | AVANCE FINANCIERO
TIPO DE REGISTRO | CICLO RECURSO | OBRA | TIPO RECURSO | DESCRIPCIÓN RAMO | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO | DEPENDENCIA EJECUTORA | RENDIMIENTO FINANCIERO | REINTEGROS | TIPO DE GASTO | PARTIDA GENERICA | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | OBSERVACIONES
COA14140300377842 | 2014 | Construccion De Linea De Agua Con Tubo De Pvc De 18 En Arteaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 3071791.92 | 3071791.92 | 3071791.92 | 3071791.92 | 3067699.82 | 3067699.82 | 2366025.49 | Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida contablemente al 30 de junio del 2015 mediante PD 8949 sin embargo falta el pago de un cheque en transito por $701,674.33, fact CM147. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300377937 | 2014 | Remodelacion Y Acondicionamiento De Oficinas De Desarrollo Social Para La Atencion Directa Al Publico En Arteaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Asistencia Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 147389.69 | 147389.69 | 147389.69 | 147389.69 | 96802.51 | 96802.51 | 96802.51 | Financiera: Presenta ahorro en estimaciones y contrato por $50,587.18 FISM 2014 en Bancos. / Física: / Registro: Obra concluida en el segundo trimestre del 2015 mediante PD 38879 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300377962 | 2014 | Construccion De Consultorio Medico En Huachichil | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Salud | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 442514.2 | 442514.2 | 442514.2 | 428390.69 | 428390.69 | 428390.69 | 428390.69 | Financiera: Presenta ahorro en estimaciones y contrato por $14,123.51 FISM 2014 en Bancos. / Física: / Registro: Obra concluida en el segundo trimestre del 2015 mediante PD 38875 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383066 | 2014 | Construcción De Deposito Para Agua Potable Capacidad 90 M3 En Los Llanos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 247437.69 | 247437.61 | 247437.61 | 247437.61 | 246007.87 | 246007.87 | 246007.87 | Financiera: Sobrante en ejecución y contratación e obra $1,429.74 en Banco FISM 2014. / Física: / Registro: Concluida con PD 38885 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383158 | 2014 | Construcción De Techo Firme (26 Viviendas) En Biznaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | Financiera: Sin ahorro ptal y en estimaciones de obra. / Física: / Registro: Obra concluida en el primer trimestre del 2015 mediante PD 7398 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383241 | 2014 | Construcción De Techo Firme (13 Viviendas) En Sierra Hermosa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | Financiera: sin ahorro ptal y en estimaciones / Física: / Registro: Obra concluida en el primer trimestre del 2015 mediante PD 7401 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383415 | 2014 | Construcción De Techo Firme (24 Viviendas) En Artecillas | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | Financiera: Sin ahorros ptales y en estimaciones / Física: / Registro: Obra concluida en el primer trimestre del 2015 mediante PD 7397 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383433 | 2014 | Construcción De Techo Firme (23 Viviendas) En La Presa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | Financiera: Sin ahorro ptal y en estimaciones / Física: / Registro: Obra concluida en el primer trimestre del 2015 mediante PD 7402 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383462 | 2014 | Perforación De Pozo En Chapultepec | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 853694 | 853694 | 853694 | 853694 | 799820 | 799820 | 799820 | Financiera: Presenta ahorro en estimaciones y contrato por $53,874.00 FISM 2014 en Bancos. / Física: / Registro: Obra concluida en el primer trimestre del 2015 mediante PD 31313 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383094 | 2014 | Construcción De Techo Firme (17 Viviendas) En Nuncio | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | Financiera: Sin ahorro ptal y en estimaciones / Física: / Registro: Obra concluida en el segundo trimestre del 2015 mediante PD 8951 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383116 | 2014 | Construcción De Techo Firme (15 Viviendas) En Potrero De Ábrego | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 150392.64 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | Financiera: concluida sin ahorros. / Física: / Registro: Obra concluida en el segundo trimestre 2015 mediante PD 8949. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383360 | 2014 | Construcción De Techo Firme (30 Viviendas) En Emiliano Zapata | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | Financiera: Sin ahorro ptal y en estimaciones. / Física: / Registro: Obra concluida al primer trimestre del 2015 mediante PD 7399 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383378 | 2014 | Construcción De Techo Firme (12 Viviendas) En Poleo | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | Financiera: Sin ahorro ptal y en estimaciones / Física: / Registro: Obra concluida al primer trimestre del 2015 con PD 7400 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383535 | 2014 | Consultorio Medico En El Tunal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Salud | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 232049.88 | 232049.88 | 232049.88 | 232049.88 | 202427.19 | 202427.19 | 202427.19 | Financiera: Presenta ahorro en estimaciones y contrato por $29,622.69 FISM 2014 en Bancos. / Física: / Registro: Obra concluida al segundo trimestre del 2015 mediante PD 38878 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200533831 | 2015 | Equipamiento De Pozo Profundo En Ejido Chapultepec | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 311478.47 | 311478.47 | 186899.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones
COA15150200533877 | 2015 | Construcción De Linea De Agua Con Tubo Pvc De 18 | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 2831872.32 | 2831872.32 | 1699233.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200533951 | 2015 | Ampliación De Red Eléctrica Ejido Mesa De Las Tablas (Oscar Muñoz) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 55920 | 55920 | 33554.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534674 | 2015 | Ampliación Red De Energia Eléctrica En El Ejido Huachichil | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 177834.33 | 177834.33 | 106707.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534728 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col. Estrella De David Calles Romanos, San Lucas Y Génesis | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 106777 | 106777 | 64070.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534831 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ejido Los Lirios (Por Jardín De Niños) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 123866.33 | 123866.33 | 74324.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534866 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ejido 18 De Marzo Lado Oriente | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 158769 | 158769 | 95267.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534909 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Autopista Etapa 1 Sector Sur | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 254601 | 254601 | 152770.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534947 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Etapa 2 Colonia Autopista | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 116699 | 116699 | 70023.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534992 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ejido Emiliano Zapata (Entrada) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 128823.33 | 128823.33 | 77299.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535069 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En Ejido Artecillas | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 231000 | 231000 | 138608.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535132 | 2015 | Rehabilitación De Techo En Ejido De Poleo | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 110000 | 110000 | 66004.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535176 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En Ejido De Chapultepec | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 352000 | 352000 | 211213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535211 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En Ejido De Cedrito | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 154000 | 154000 | 92406 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535245 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De La Presa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 33000 | 33000 | 19801.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535429 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Sierra Hermosa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 44000 | 44000 | 26401.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535594 | 2015 | Página De Transparencia (Prodim) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Otros Proyectos | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 148984.54 | 148984.54 | 89396.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534784 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ejido 18 De Marzo Camino A Cienega | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 93934.66 | 93934.66 | 56364.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535282 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De La Rosita | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 55000 | 55000 | 33002.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535325 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Cañón Del Buey | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 66000 | 66000 | 39602.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535354 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Los Ranchitos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 33000 | 33000 | 19801.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535379 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Emiliano Zapata | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 33000 | 33000 | 19801.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535483 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Potrero De Abrego | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 55000 | 55000 | 33002.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535523 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Nuncio | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 77000 | 77000 | 46203 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
La información corresponde a la reportada del FAIS Municipal en el Sistema de Formato Único en el nivel financiero.