## FAIS del PASH
Entidad: Coahuila de Zaragoza | [18 empty] | Primer Trimestre 2015.
Municipio: Arteaga, Coahuila
FONDOS | [11 empty] | PARTIDAS |  | AVANCE FINANCIERO
TIPO DE REGISTRO | CICLO RECURSO | OBRA | TIPO RECURSO | DESCRIPCIÓN RAMO | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO | DEPENDENCIA EJECUTORA | RENDIMIENTO FINANCIERO | REINTEGROS | TIPO DE GASTO | PARTIDA GENERICA | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | OBSERVACIONES
COA13130400236711 | 2013 | Techumbre En Escuela Jesus Valdes Sanchez | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Educación | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | Financiera: OBRA CONCLUIDA DESDE EL 2014 FALTANDO DAR DE BAJA EN SISTEMA PROCEDENTE DE ADMINISTRACION ANTERIOR. / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA DESDE EL 2014 FALTANDO DAR DE BAJA EN SISTEMA PROCEDENTE DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR. - OBRA CONCLUIDA DESDE EL 2014 FALTANDO DAR DE BAJA EN SISTEMA PROCEDENTE DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300377842 | 2014 | Construccion De Linea De Agua Con Tubo De Pvc De 18 En Arteaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 3071791.92 | 3071791.92 | 3071791.92 | 3071791.92 | 2366025.49 | 2366025.49 | 2366025.49 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300377937 | 2014 | Remodelacion Y Acondicionamiento De Oficinas De Desarrollo Social Para La Atencion Directa Al Publico En Arteaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Asistencia Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 147389.69 | 147389.69 | 147389.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO HAY PAGOS REALIZADOS AUN / Física: EL AVANCE ES DEL 75% PERO AUN NO SE HAN REALIZADO PAGOS A ESTA OBRA. / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300377962 | 2014 | Construccion De Consultorio Medico En Huachichil | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Salud | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 442514.2 | 442514.2 | 442514.2 | 442514.2 | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN PAGO REALIZADO AL 31 DE MARZO DEL 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA FÍSICAMENTE PERO AUN NO HA SIDO PAGADA POR REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383066 | 2014 | Construcción De Deposito Para Agua Potable Capacidad 90 M3 En Los Llanos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 247437.69 | 247437.61 | 247437.61 | 247437.61 | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN PAGO AUN / Física: AVANCE DEL 20% / Registro: SI COMENTARIOS
COA14140300383094 | 2014 | Construcción De Techo Firme (17 Viviendas) En Nuncio | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | Financiera: / Física: / Registro: ME EQUIVOQUE EN EL AVANCE DE OBRA, EL AVANCE REAL DE ESTA OBRA ES DEL 75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383116 | 2014 | Construcción De Techo Firme (15 Viviendas) En Potrero De Ábrego | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 150392.64 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383158 | 2014 | Construcción De Techo Firme (26 Viviendas) En Biznaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383241 | 2014 | Construcción De Techo Firme (13 Viviendas) En Sierra Hermosa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383360 | 2014 | Construcción De Techo Firme (30 Viviendas) En Emiliano Zapata | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383378 | 2014 | Construcción De Techo Firme (12 Viviendas) En Poleo | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SIN COMENTARIOS
COA14140300383415 | 2014 | Construcción De Techo Firme (24 Viviendas) En Artecillas | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383433 | 2014 | Construcción De Techo Firme (23 Viviendas) En La Presa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
COA14140300383462 | 2014 | Perforación De Pozo En Chapultepec | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 853694 | 853694 | 853694 | 853694 | 799820 | 799820 | 799820 | Financiera: ESTA OBRA PRESENTA UN AHORRO EN ESTIMACIONES Y CONTRATACION POR $53,874.00 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SE TENDRÁ QUE REALIZAR OTRA JUNTA DE APROBACIÓN PARA LA DIFERENCIA DE AHORRO DE $53,874.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383535 | 2014 | Consultorio Medico En El Tunal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Salud | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 232049.88 | 232049.88 | 232049.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE HA PAGADO EL AVANCE DE OBRA / Física: YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA LA OBRA FISICAMENTE PERO NO SE HA PAGADO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% PERO NO SE HA PAGADO AL CONTRATISTA POR ESTAR EN PERIODO DE REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
La información corresponde a la reportada del FAIS Municipal en el Sistema de Formato Único en el nivel financiero.

## FAIS del PASH (2)
Entidad: Coahuila de Zaragoza | [18 empty] | Segundo Trimestre 2015.
Municipio: Arteaga, Coahuila
FONDOS | [11 empty] | PARTIDAS |  | AVANCE FINANCIERO
TIPO DE REGISTRO | CICLO RECURSO | OBRA | TIPO RECURSO | DESCRIPCIÓN RAMO | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO | DEPENDENCIA EJECUTORA | RENDIMIENTO FINANCIERO | REINTEGROS | TIPO DE GASTO | PARTIDA GENERICA | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | OBSERVACIONES
COA14140300377842 | 2014 | Construccion De Linea De Agua Con Tubo De Pvc De 18 En Arteaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 3071791.92 | 3071791.92 | 3071791.92 | 3071791.92 | 3067699.82 | 3067699.82 | 2366025.49 | Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida contablemente al 30 de junio del 2015 mediante PD 8949 sin embargo falta el pago de un cheque en transito por $701,674.33, fact CM147. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300377937 | 2014 | Remodelacion Y Acondicionamiento De Oficinas De Desarrollo Social Para La Atencion Directa Al Publico En Arteaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Asistencia Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 147389.69 | 147389.69 | 147389.69 | 147389.69 | 96802.51 | 96802.51 | 96802.51 | Financiera: Presenta ahorro en estimaciones y contrato por $50,587.18 FISM 2014 en Bancos. / Física: / Registro: Obra concluida en el segundo trimestre del 2015 mediante PD 38879 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300377962 | 2014 | Construccion De Consultorio Medico En Huachichil | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Salud | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 442514.2 | 442514.2 | 442514.2 | 428390.69 | 428390.69 | 428390.69 | 428390.69 | Financiera: Presenta ahorro en estimaciones y contrato por $14,123.51 FISM 2014 en Bancos. / Física: / Registro: Obra concluida en el segundo trimestre del 2015 mediante PD 38875 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383066 | 2014 | Construcción De Deposito Para Agua Potable Capacidad 90 M3 En Los Llanos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 247437.69 | 247437.61 | 247437.61 | 247437.61 | 246007.87 | 246007.87 | 246007.87 | Financiera: Sobrante en ejecución y contratación e obra $1,429.74 en Banco FISM 2014. / Física: / Registro: Concluida con PD 38885 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383158 | 2014 | Construcción De Techo Firme (26 Viviendas) En Biznaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | 260392.61 | Financiera: Sin ahorro ptal y en estimaciones de obra. / Física: / Registro: Obra concluida en el primer trimestre del 2015 mediante PD 7398 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383241 | 2014 | Construcción De Techo Firme (13 Viviendas) En Sierra Hermosa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | 130392.61 | Financiera: sin ahorro ptal y en estimaciones / Física: / Registro: Obra concluida en el primer trimestre del 2015 mediante PD 7401 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383415 | 2014 | Construcción De Techo Firme (24 Viviendas) En Artecillas | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | 240392.61 | Financiera: Sin ahorros ptales y en estimaciones / Física: / Registro: Obra concluida en el primer trimestre del 2015 mediante PD 7397 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383433 | 2014 | Construcción De Techo Firme (23 Viviendas) En La Presa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | 230392.61 | Financiera: Sin ahorro ptal y en estimaciones / Física: / Registro: Obra concluida en el primer trimestre del 2015 mediante PD 7402 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383462 | 2014 | Perforación De Pozo En Chapultepec | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 853694 | 853694 | 853694 | 853694 | 799820 | 799820 | 799820 | Financiera: Presenta ahorro en estimaciones y contrato por $53,874.00 FISM 2014 en Bancos. / Física: / Registro: Obra concluida en el primer trimestre del 2015 mediante PD 31313 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383094 | 2014 | Construcción De Techo Firme (17 Viviendas) En Nuncio | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | 170392.61 | Financiera: Sin ahorro ptal y en estimaciones / Física: / Registro: Obra concluida en el segundo trimestre del 2015 mediante PD 8951 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383116 | 2014 | Construcción De Techo Firme (15 Viviendas) En Potrero De Ábrego | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 150392.64 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | 150392.61 | Financiera: concluida sin ahorros. / Física: / Registro: Obra concluida en el segundo trimestre 2015 mediante PD 8949. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383360 | 2014 | Construcción De Techo Firme (30 Viviendas) En Emiliano Zapata | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | 300392.63 | Financiera: Sin ahorro ptal y en estimaciones. / Física: / Registro: Obra concluida al primer trimestre del 2015 mediante PD 7399 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383378 | 2014 | Construcción De Techo Firme (12 Viviendas) En Poleo | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | presidencia municipal | 0 | 0 | 2 |  | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | 120392.61 | Financiera: Sin ahorro ptal y en estimaciones / Física: / Registro: Obra concluida al primer trimestre del 2015 con PD 7400 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383535 | 2014 | Consultorio Medico En El Tunal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Salud | Presidencia Municipal | 0 | 0 | 2 |  | 232049.88 | 232049.88 | 232049.88 | 232049.88 | 202427.19 | 202427.19 | 202427.19 | Financiera: Presenta ahorro en estimaciones y contrato por $29,622.69 FISM 2014 en Bancos. / Física: / Registro: Obra concluida al segundo trimestre del 2015 mediante PD 38878 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200533831 | 2015 | Equipamiento De Pozo Profundo En Ejido Chapultepec | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 311478.47 | 311478.47 | 186899.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones
COA15150200533877 | 2015 | Construcción De Linea De Agua Con Tubo Pvc De 18 | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 2831872.32 | 2831872.32 | 1699233.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200533951 | 2015 | Ampliación De Red Eléctrica Ejido Mesa De Las Tablas (Oscar Muñoz) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 55920 | 55920 | 33554.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534674 | 2015 | Ampliación Red De Energia Eléctrica En El Ejido Huachichil | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 177834.33 | 177834.33 | 106707.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534728 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col. Estrella De David Calles Romanos, San Lucas Y Génesis | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 106777 | 106777 | 64070.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534831 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ejido Los Lirios (Por Jardín De Niños) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 123866.33 | 123866.33 | 74324.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534866 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ejido 18 De Marzo Lado Oriente | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 158769 | 158769 | 95267.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534909 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Autopista Etapa 1 Sector Sur | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 254601 | 254601 | 152770.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534947 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Etapa 2 Colonia Autopista | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 116699 | 116699 | 70023.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534992 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ejido Emiliano Zapata (Entrada) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 128823.33 | 128823.33 | 77299.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535069 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En Ejido Artecillas | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 231000 | 231000 | 138608.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535132 | 2015 | Rehabilitación De Techo En Ejido De Poleo | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 110000 | 110000 | 66004.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535176 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En Ejido De Chapultepec | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 352000 | 352000 | 211213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535211 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En Ejido De Cedrito | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 154000 | 154000 | 92406 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535245 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De La Presa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 33000 | 33000 | 19801.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535429 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Sierra Hermosa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 44000 | 44000 | 26401.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535594 | 2015 | Página De Transparencia (Prodim) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Otros Proyectos | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 148984.54 | 148984.54 | 89396.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200534784 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ejido 18 De Marzo Camino A Cienega | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 93934.66 | 93934.66 | 56364.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535282 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De La Rosita | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 55000 | 55000 | 33002.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535325 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Cañón Del Buey | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 66000 | 66000 | 39602.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535354 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Los Ranchitos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 33000 | 33000 | 19801.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535379 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Emiliano Zapata | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 33000 | 33000 | 19801.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535483 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Potrero De Abrego | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 55000 | 55000 | 33002.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA15150200535523 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Nuncio | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 77000 | 77000 | 46203 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
La información corresponde a la reportada del FAIS Municipal en el Sistema de Formato Único en el nivel financiero.

## FAIS del PASH (3)
Entidad: Coahuila de Zaragoza | [18 empty] | Tercer Trimestre 2015.
Municipio: Arteaga, Coahuila
FONDOS | [11 empty] | PARTIDAS |  | AVANCE FINANCIERO
TIPO DE REGISTRO | CICLO RECURSO | OBRA | TIPO RECURSO | DESCRIPCIÓN RAMO | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO | DEPENDENCIA EJECUTORA | RENDIMIENTO FINANCIERO | REINTEGROS | TIPO DE GASTO | PARTIDA GENERICA | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | OBSERVACIONES
COA14140300377842 | 2014 | Construccion De Linea De Agua Con Tubo De Pvc De 18 En Arteaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 3071791.92 | 3071791.92 | 3071791.92 | 3071791.92 | 3067699.82 | 3067699.82 | 2366025.49 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200533831 | 2015 | Equipamiento De Pozo Profundo En Ejido Chapultepec | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 311478.47 | 311478.47 | 220949.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE DESTINA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200533877 | 2015 | Construcción De Linea De Agua Con Tubo Pvc De 18 | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 3072450.41 | 3072450.41 | 2765205.37 | 919650 | 919650 | 919650 | 919650 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534674 | 2015 | Ampliación Red De Energia Eléctrica En El Ejido Huachichil | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 194236 | 194236 | 174812.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE DESTINA LA OBRA / Física: / Registro: AUN NO SE DESTINA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534728 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col. Estrella De David Calles Romanos, San Lucas Y Génesis | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 114801 | 114801 | 103320.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE DESTINA LA OBRA / Física: / Registro: AUN NO SE DESTINA LA OBRA
COA15150200534831 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ejido Los Lirios (Por Jardín De Niños) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 134179 | 134179 | 120761.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE DESTINA LA OBRA / Física: / Registro: AUN NO SE DESTINA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534909 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Autopista Etapa 1 Sector Sur | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 279839 | 279839 | 251855.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE DESTINA LA OBRA / Física: / Registro: AUN NO SE DESTINA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535069 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En Ejido Artecillas | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 189998.12 | 189998.12 | 170998.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: CAMBIO DE MIDS EN DESARROLLO SOCIAL / Física: / Registro: CAMBIO DE MIDS EN DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535132 | 2015 | Rehabilitación De Techo En Ejido De Poleo | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 44705.44 | 44705.44 | 40234.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: CAMBIO DE MIDS EN DESARROLLO SOCIAL / Física: / Registro: CAMBIO DE MIDS EN DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535176 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En Ejido De Chapultepec | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 245879.92 | 245879.92 | 245757.76 | 245757.76 | 245757.76 | 245757.76 | 244698.3 | Financiera: 1059.30 CORRESPONDEN A IVC RETENIDO / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535211 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En Ejido De Cedrito | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 100587.24 | 100587.24 | 100537.72 | 100537.72 | 100537.72 | 100537.72 | 100103.85 | Financiera: 433.35 RETENCION IVC / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535429 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Sierra Hermosa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 55881.8 | 55881.8 | 55854 | 55854 | 55854 | 55854 | 55613.25 | Financiera: 240.75 RETENCIÓN DE IVC / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535594 | 2015 | Página De Transparencia (Prodim) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Otros Proyectos | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574316 | 2015 | Ampliacion De Red Electrica Ejido La Presa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 183780 | 183780 | 164402 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574360 | 2015 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido De Nuncio | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 116440.5 | 116440.5 | 104796.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574387 | 2015 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido De San Juan De Los Dolores | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 26045.5 | 26045.5 | 23440.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574403 | 2015 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido Del Tunal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 119226.5 | 119226.5 | 107303.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574457 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Huachichil | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 413525.32 | 413525.32 | 372172.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574480 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Jame | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 55881.8 | 55881.8 | 50293.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
COA15150300574501 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De La Biznaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 11176.36 | 11176.36 | 10058.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574530 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Los Llanos 13 Techos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 145292.68 | 145292.68 | 130763.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574551 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Piedra Blanca | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 44705.44 | 44705.44 | 40234.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574615 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido Del Diamante 1 Techo | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 11176.36 | 11176.36 | 10058.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574650 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido Del Tunal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 111763.6 | 111763.6 | 100587.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574774 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad De Bella Unión 6 Techos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 67058.16 | 67058.16 | 60352.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
COA15150300574784 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad De Escobedo (14 Techos) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 156469.04 | 156469.04 | 140822.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574846 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad Del Taray 2 Techos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 22352.72 | 22352.72 | 20117.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574875 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En San Juan De Los Dolores | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 111763.6 | 111763.6 | 100587.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574882 | 2015 | Rehabilitación De Techos Firmes En El Ejido De Lirios (16 Techos) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 178821.76 | 178821.76 | 160939.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574898 | 2015 | Rehabilitación De Techos Firmes En El Ejido El Porvenir | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 33529.08 | 33529.08 | 30176.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574911 | 2015 | Rehabilitación De Un Techo En Arteaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 11176.36 | 11176.36 | 10058.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534784 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ejido 18 De Marzo Camino A Cienega | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 281804 | 281804 | 253623.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE DESTINA LA OBRA / Física: / Registro: AUN NO SE DESTINA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535379 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Emiliano Zapata | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 44705.44 | 44705.44 | 44683.2 | 44683.2 | 44683.2 | 44683.2 | 44490.6 | Financiera: 192.60 RETENCIÓN IVC / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535483 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Potrero De Abrego | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 67058.16 | 67058.16 | 60352.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE DESTINA LA OBRA / Física: / Registro: AUN NO SE DESTINA LA OBRA - AUN NO SE DESTINA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535523 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Nuncio | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 167645.4 | 167645.4 | 150880.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE DESTINA LA OBRA / Física: / Registro: AUN NO SE DESTINA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574800 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad De La Rodada | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 11176.36 | 11176.36 | 10058.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574821 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad De San Felipe 2 Techos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 22352.72 | 22352.72 | 20117.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574866 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad El Arbolito | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Arteaga | 0 | 0 | 2 |  | 22352.72 | 22352.72 | 20117.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574575 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De San Antonio De Las Alazanas | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | Presidencia Municipal Artega | 0 | 0 | 2 |  | 67058.16 | 67058.16 | 60325.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
La información corresponde a la reportada del FAIS Municipal en el Sistema de Formato Único en el nivel financiero.

## FAIS del PASH (4)
Entidad: Coahuila de Zaragoza | [18 empty] | Cuarto Trimestre 2015.
Municipio: Arteaga, Coahuila
FONDOS | [11 empty] | PARTIDAS |  | AVANCE FINANCIERO
TIPO DE REGISTRO | CICLO RECURSO | OBRA | TIPO RECURSO | DESCRIPCIÓN RAMO | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO | DEPENDENCIA EJECUTORA | RENDIMIENTO FINANCIERO | REINTEGROS | TIPO DE GASTO | PARTIDA GENERICA | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | OBSERVACIONES
COA14140300377842 | 2014 | Construccion De Linea De Agua Con Tubo De Pvc De 18 En Arteaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 3071791.92 | 3071791.92 | 3071791.92 | 3067699.82 | 3067699.82 | 3067699.82 | 3067699.82 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION DE OBRA 38918 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400607449 | 2015 | Techumbre De Lamina Adjunto A Consultorio Del Tunal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Salud | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 106036.55 | 106036.55 | 106036.55 | 106036.55 | 106036.55 | 106036.55 | 106036.55 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 49610 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400607484 | 2015 | Dormitorio En Planta Alta De Consultorio Medico Ejido Huachichil | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Salud | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 112965.37 | 112965.37 | 112965.37 | 112965.37 | 112965.37 | 112965.37 | 112965.37 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 49609 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200533831 | 2015 | Equipamiento De Pozo Profundo En Ejido Chapultepec | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 311478.47 | 311478.47 | 311478.47 | 311478.47 | 311478.47 | 311478.47 | 311478.47 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 49502 INGENIERIA Y DESARROLLO ELECTRICO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200533877 | 2015 | Construcción De Linea De Agua Con Tubo Pvc De 18 | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 3072450.41 | 3064995.8 | 3064995.8 | 3064995.8 | 3064995.8 | 1959972.57 | 1946761.38 | Financiera: PENDIENTE PAGO FACT 465; PENDIENTE REINTEGRO IVC POR 13,211.19 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534674 | 2015 | Ampliación Red De Energia Eléctrica En El Ejido Huachichil | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 194236 | 194236 | 194236 | 194235.65 | 194235.65 | 194235.65 | 194235.65 | Financiera: EJECUTOR GOBIERNO DEL ESTADO SEGÚN CONVENIO FIRMADO / Física: / Registro: PENDIENTE FACTURA EXPEDIDA POR CFE, SE HA SOLCIITADO VIA TELEFONICA PERO GOBIERNO REALIZO EL PAGO A FINALES DE DICIEMBRE Y CFE NO HA GENERADO FACTURAS FISCALES CORRESPONDIENTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534728 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col. Estrella De David Calles Romanos, San Lucas Y Génesis | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 114801 | 114800.73 | 114800.73 | 114800.73 | 114800.73 | 114800.73 | 114800.73 | Financiera: EJECUTOR GOBIERNO DEL ESTADO SEGÚN CONVENIO FIRMADO / Física: / Registro: PENDIENTE FACTURA EXPEDIDA POR CFE, SE HA SOLCIITADO VIA TELEFONICA PERO GOBIERNO REALIZO EL PAGO A FINALES DE DICIEMBRE Y CFE NO HA GENERADO FACTURAS FISCALES CORRESPONDIENTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534831 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ejido Los Lirios (Por Jardín De Niños) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 134179 | 134179.09 | 134179.09 | 134179.09 | 134179.09 | 134179.09 | 134179.09 | Financiera: EJECUTOR GOBIERNO DEL ESTADO SEGÚN CONVENIO FIRMADO / Física: / Registro: PENDIENTE FACTURA EXPEDIDA POR CFE, SE HA SOLCIITADO VIA TELEFONICA PERO GOBIERNO REALIZO EL PAGO A FINALES DE DICIEMBRE Y CFE NO HA GENERADO FACTURAS FISCALES CORRESPONDIENTES.
COA15150200534909 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Autopista Etapa 1 Sector Sur | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | Financiera: EJECUTOR GOBIERNO DEL ESTADO SEGÚN CONVENIO FIRMADO / Física: / Registro: PENDIENTE FACTURA EXPEDIDA POR CFE, SE HA SOLCIITADO VIA TELEFONICA PERO GOBIERNO REALIZO EL PAGO A FINALES DE DICIEMBRE Y CFE NO HA GENERADO FACTURAS FISCALES CORRESPONDIENTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535069 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En Ejido Artesillas | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 189998.06 | 189903.6 | 189903.6 | 189903.6 | 189903.6 | 189903.6 | 189085.05 | Financiera: PENDIENTE REINTEGRO IVC POR $818.55 / Física: / Registro: PD CONCLUSION 10939 SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535132 | 2015 | Rehabilitación De Techo En Ejido De Poleo | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 44705.44 | 44705.44 | 44683.2 | 44683.2 | 44683.2 | 44683.2 | 44683.2 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535176 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En Ejido De Chapultepec | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 245879.92 | 245879.92 | 245757.6 | 245757.6 | 245757.6 | 245757.6 | 245757.6 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA
COA15150200535211 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En Ejido De Cedrito | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 100587.24 | 100587.24 | 100537.2 | 100537.72 | 100537.2 | 100537.2 | 100537.2 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 10940 SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535429 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Sierra Hermosa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 55881.8 | 55881.8 | 55881.8 | 55854 | 55854 | 55854 | 55854 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 10945 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535594 | 2015 | Página De Transparencia (Prodim) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Otros Proyectos | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
COA15150300574316 | 2015 | Ampliacion De Red Electrica Ejido La Presa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 183779.5 | 183780 | 183780 | 183780 | 183780 | 183780 | 183780 | Financiera: EJECUTOR GOBIERNO DEL ESTADO SEGÚN CONVENIO FIRMADO / Física: / Registro: PENDIENTE FACTURA EXPEDIDA POR CFE, SE HA SOLCIITADO VIA TELEFONICA PERO GOBIERNO REALIZO EL PAGO A FINALES DE DICIEMBRE Y CFE NO HA GENERADO FACTURAS FISCALES CORRESPONDIENTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574360 | 2015 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido De Nuncio | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 116440.5 | 116440.5 | 116440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN FIRMAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574387 | 2015 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido De San Juan De Los Dolores | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 26045.5 | 26045.5 | 26045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN FIRMA DE CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574403 | 2015 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido Del Tunal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 119226.5 | 119226.5 | 119226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN DESIGNAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574457 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Huachichil | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 413525.32 | 413525.32 | 413525.32 | 413319.6 | 413319.6 | 413319.6 | 0 | Financiera: PENDIENTE IVC POR 1,781.55 Y PAGO DE FACTURA A116 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574480 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Jame | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 55881.8 | 55881.8 | 55881.8 | 55854 | 55854 | 55854 | 0 | Financiera: PENDIENTE PAGO IVC POR $240.75 Y PAGO DE FACTURA A118 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574501 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De La Biznaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 11176.36 | 11176.36 | 11176.36 | 11171.96 | 11171.96 | 11171.96 | 0 | Financiera: PEDIENTE IVC POR $48.16 Y PAGO DE FACTURA A128 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574530 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Los Llanos 13 Techos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 145292.68 | 145292.68 | 145292.68 | 145220.4 | 145220.4 | 145220.4 | 144594.45 | Financiera: PENDIENTE RETENCION DE IVC POR 625.95 / Física: / Registro: PD CONCLUSION 10946 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574551 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Piedra Blanca | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 44705.44 | 44705.44 | 44705.44 | 44683.2 | 44683.2 | 44683.2 | 0 | Financiera: PENDIENTE PAGO IVC $192.60 Y FACTURA A121 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
COA15150300574615 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido Del Diamante 1 Techo | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 11176.36 | 11176.36 | 11176.36 | 11171.96 | 11171.96 | 11171.96 | 0 | Financiera: PENDIENTE PAGO IVC POR 48.16 Y PENDIENTE FACTURA A123 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574650 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido Del Tunal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 111763.6 | 111763.6 | 111763.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: YA EXISTE CONTRATO PERO NO SE EXPIDIO FACTURA AL 31 DICIEMBRE 2015
COA15150300574774 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad De Bella Unión 6 Techos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 67058.16 | 67058.16 | 67058.16 | 67024.8 | 67024.8 | 67024.8 | 0 | Financiera: PENDIENTE PAGO DE IVC 288.90 Y FACTURA A115 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574784 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad De Escobedo (14 Techos) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 156469.04 | 156469.04 | 156469.04 | 156391.2 | 156391.2 | 156391.2 | 0 | Financiera: PENDIENTE PAGO IVC POR 674.10 Y PAGO FACTURA A117 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574846 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad Del Taray 2 Techos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 22352.72 | 22352.72 | 22352.72 | 22343.92 | 22343.92 | 22343.92 | 0 | Financiera: PENDIENTE PAGO IVC POR 96.31 Y FACTURA A129 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574875 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En San Juan De Los Dolores | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 111763.6 | 111763.6 | 111763.6 | 111708 | 111708 | 111708 | 0 | Financiera: PENDIENTE PAGO DEIVC POR 481.50 Y PENDIENTE FACT A120 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574882 | 2015 | Rehabilitación De Techos Firmes En El Ejido De Lirios (16 Techos) | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 178821.76 | 178821.76 | 178821.76 | 178732.8 | 178732.8 | 178732.8 | 0 | Financiera: PENDIENTE PAGO IVC 770.40 Y PENDIENTE FACTURA A120 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574898 | 2015 | Rehabilitación De Techos Firmes En El Ejido El Porvenir | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 33529.08 | 33529.08 | 33529.08 | 33515.88 | 33515.88 | 33515.88 | 0 | Financiera: PENDIENTE PAGO IVC 144.47 Y FACT A127 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574911 | 2015 | Rehabilitación De Un Techo En Arteaga | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 11176.36 | 11176.36 | 11176.36 | 11171.96 | 11171.96 | 11171.96 | 0 | Financiera: PENDIENTE PAGO IVC POR 48.16 Y PAGO DE FACT A130 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400603672 | 2015 | Gastos Indirectos Supervision Obra 18 Segunda Etapa | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Otros Proyectos | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 51868.32 | 51868.32 | 51868.32 | 51868.32 | 51868.32 | 51868.32 | 51868.32 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON BITCORAS DE SUPERVISION DE OBRA Y AVANCES EN TIEMPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534784 | 2015 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ejido 18 De Marzo Camino A Cienega | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 281804 | 281804 | 281804 | 281804 | 281804 | 281804 | 281804 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 49501 INGENIERIA Y DESARROLLO ELECTRICO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535379 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Emiliano Zapata | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 44705.44 | 44705.44 | 44705.44 | 44683.2 | 44683.2 | 44683.2 | 44683.2 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535483 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Potrero De Abrego | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 67058.16 | 67058.16 | 67058.16 | 67024.8 | 67024.8 | 67024.8 | 66735.9 | Financiera: PENDIENTE 288.90 DE IVC / Física: / Registro: PD CONCLUSION 10944 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535523 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Nuncio | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 167645.4 | 167645.4 | 167645.4 | 167562 | 167562 | 167562 | 166839.75 | Financiera: PENDIENTE PAGO $722.25 DE IVC / Física: / Registro: PD CONCLUION 10943 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574800 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad De La Rodada | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 11176.36 | 11176.36 | 11176.36 | 11171.96 | 11171.96 | 11171.96 | 0 | Financiera: PENDIENTE PAGO IVC POR 48.16 PENDIENTE PAGO FACT A125 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
COA15150300574821 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad De San Felipe 2 Techos | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 22352.72 | 22352.72 | 22352.72 | 22343.92 | 22343.92 | 22343.92 | 0 | Financiera: PENDIENTE PAGO DE IVC 96.31 Y FACTURA A125 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574866 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad El Arbolito | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 22352.72 | 22352.72 | 22352.72 | 22343.92 | 22343.92 | 22343.92 | 0 | Financiera: PENDIENTE RETENCION IVC POR 96.31 Y FACTURA A126 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574575 | 2015 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De San Antonio De Las Alazanas | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 |  | 67058.16 | 67058.16 | 67048.16 | 67024.8 | 67024.8 | 67024.8 | 0 | Financiera: PENDIENTE PAGO IVC 288.90 Y FACTURA A122 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
La información corresponde a la reportada del FAIS Municipal en el Sistema de Formato Único en el nivel financiero.