## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 24
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA00160300748984 | Ampl De Red De Energía Eléctrica En Calle Gral Anaya Y Victoria - 296349 | 296349 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 4 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200544605 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente Y Construccion Reposicion De La Red De Atarjeas Para Del Desarrollo Habitacional Heroico Colegio Militar | 153700050 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1080000 | 323999.99 | 323999.99 | 323999.99 | 28.0231 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300550108 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Villa Union | 153700047 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 311947 | 309976.13 | 309976.13 | 309976.13 | 92993.71 | 92993.71 | 92993.71 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585064 | Ampliacion Complementaria De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente | 15370060 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672620 | Modernización Del Alumbrado Público Colonia Oriente-1427 | 163700055 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 296700 | 296700 | 184672 | 184672 | 184672 | 184672 | 62.242 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: PAGO DE ESTIMACION 1 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200673970 | Construcción De Cancha De Usos Múltiple En La Colonia Oriente-1426 | 163700056 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 700000 | 692296.5 | 692296.5 | 206793.73 | 206793.73 | 206793.73 | 206793.73 | 29.8707 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: pago de anticipo a proveedor / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685203 | Construccion De Cuarto Para Baño 163700034 - 98448 | 98448 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200685204 | Construccion De Techo De Concreto En Ejido La Luz153700047 - 100282 | 100282 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200685205 | Construccion De Cuarto Para Baño 163700046 - 100322 | 100322 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADAS / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690636 | Modernización Del Alumbrado Público - 100555 | 100555 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
COA16160200690637 | Construccion De Cuarto Para Baño 163700039 - 100347 | 100347 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
COA16160200696120 | Construccion De Techo De Concreto 163700051 - 108904 | 108904 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
COA16160200696121 | Construcción De Techos En Zap 163700035 - 108789 | 108789 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: obras terminadas / Física: obras terminadas / Registro: obras terminadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701612 | Construcción De Cuarto Para Baño - 100452 | 100452 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Azufrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200701613 | Construcción De Red Eléctrica - 100436 | 100436 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 33841.89 | 33841.89 | 33841.89 | 33841.89 | 33841.89 | 33841.89 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: OBRA AUN NO INICIA / Registro: OBRA AUN NO INICIA DEBIDO A QUE CFE EJECUTA LA OBRA
COA16160200701614 | Construccion De Cuarto Dormitorio 163700044 - 100404 | 100404 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 32840.53 | 32840.53 | 32840.53 | 32840.53 | 32840.53 | 32840.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200701617 | Construcción De Red Eléctrica 163700053 - 100541 | 100541 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUN NO INICIA / Registro: OBRA AUN NO INICIA DEVIDO A QUE CFE EJECUTA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701618 | Construccion De Cuarto Para Baño 163700039 Zap 272 - 98526 | 98526 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 27137.79 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707239 | Piso Firme Zonas Zap 450 Y 272 163700036 Colonia Oriente - 98145 | 98145 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200707240 | Piso Firme - 86309 | 86309 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17669.12 | 17669.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707241 | Construccion De Cuarto Adicional - 87090 | 87090 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104610 | 104610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712532 | Construcción De Red Eléctrica163700057 - 100476 | 100476 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Azufrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 62439.11 | 62439.11 | 62439.11 | 62439.11 | 62439.11 | 62439.11 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: OBRA NO INICIA / Registro: OBRA AUN NO INICIA DEBIDO A QUE EJECUTA CFE
COA16160200712533 | Construcción De Cuarto Para Costura - 100379 | 100379 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
COA16160200712536 | Techos Firme En Viviendas 163700040 Zap 272 - 98545 | 98545 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADAS
COA16160200712537 | Piso Firme - 86754 | 86754 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34591.2 | 34591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712538 | Construcción De Red Eléctrica163700037 - 100495 | 100495 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 94557.13 | 94557.13 | 94557.13 | 94557.13 | 94557.13 | 94557.13 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: OBRA AUN NO INICIA / Registro: OBRA AUN NO INICIA YA QUE EJECUTA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712539 | Construccion De Cuartos Dormitorio 163700033 Zonas Zap 272 Y 450 - 98271 | 98271 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 65681.06 | 65681.06 | 65681.06 | 65681.06 | 65681.06 | 65681.06 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRAS TERMINADAS
COA16160200712540 | Construcción De Cuarto Dormitorio 163700042 - 100571 | 100571 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 98521.59 | 98521.59 | 98521.59 | 98521.59 | 98521.59 | 98521.59 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obras terminadas / Registro: obras terminadas
COA16160200717803 | Construcción De Red Eléctrica 163700052 - 100521 | 100521 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRAS AUN NO INICIA / Registro: OBRA AUN NO INICIA YA QUE EJECUTARA CFE
COA16160200717804 | Construcción De Piso Firme 163700050 - 108673 | 108673 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRAS TERMINADAS
COA16160200717805 | Ampliación De Red Electrica - 108655 | 108655 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 134891 | 134891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723389 | Construccion De Cuarto Dormitorio 163700043 - 100466 | 100466 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Azufrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 32840.53 | 32840.53 | 32840.53 | 32840.53 | 32840.53 | 32840.53 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200723392 | Construcción De Red De Agua Potable 163700041 - 100482 | 100482 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 144034.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
COA16160200723393 | Construccion De Cuarto Dormitorio 163700038 Zap 272 - 98469 | 98469 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRA SE PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
COA16160200723394 | Construccion De Cuarto Adicional - 87087 | 87087 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 383570 | 383570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723395 | Ampliación De Red Electrica - 108677 | 108677 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 48229 | 48229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400745539 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Villa Union, Coahuila. | 163700067 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400830199 | Pavimentacion En Calle Victor Rosales Entre Cuauhtemoc Y Matamoros | 163700011 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.