## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 67 | 1 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 14 | 1 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 81
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA00170200900876 | Recarpeteo En Diferentes Boulevares De La Zona Urbana De La Ciudad De Ramos Arizpe (Plan De Gudalupe, Blvd. Del Vale, Diaz Ordaz, Avenida De Los Arroyos) - 4973943 | 4973943 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170200900877 | Teatro De La Ciudad En El Municipio De Ramos Arizpe (Primera Etapa) - 5769227 | 5769227 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA12150200521038 | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 152700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 28000000 | 27096184.72 | 27096184.72 | 27096184.72 | 24035126.11 | 24035126.11 | 24035126.11 | 88.703 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14150400597674 | Icatec, Unidad Ramos Arizpe.- Equipamiento. | 152700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 165000 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150100460480 | 2 Etapa De Porte De Armas Del Centro De Evaluacion Y Control De Confianza C-3 | 152700016 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4593100.23 | 4593100.23 | 4593100.23 | 4523523.23 | 4523431.83 | 4523431.83 | 4523431.82 | 98.4832 | 0 | Otros | 655 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496602 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10505419.55 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 7081375.47 | 7081375.47 | 7081375.47 | 5479729.17 | 5479729.17 | 5479729.17 | 77.3823 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200501176 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimineto Del Ejido Las Norias | 152700025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Norias | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1197584.44 | 1977584.94 | 1977584.94 | 1862873.2 | 1782272.91 | 1782272.91 | 1782272.91 | 90.1237 | 0 | Metros lineales | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 72562342.75 | 72562342.75 | 72562342.75 | 70418201.49 | 70418201.49 | 69162473.14 | 97.0451 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300550263 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produucion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad Nuevo Nacapa | 152700064 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 55500 | 52363.18 | 52363.18 | 52363.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y 0 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582017 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700102 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1565836.74 | 1565287.09 | 1565287.09 | 1565287.09 | 97.3897 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582018 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700102 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1565836.74 | 1565287.09 | 1565287.09 | 1565287.09 | 97.3897 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582480 | Área De Concentración De Evaluados Primera Etapa (C-3), Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7127288.53 | 7127288.53 | 7127288.53 | 6813154.03 | 4094104.05 | 4094104.05 | 3658669.4 | 57.4427 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150400597673 | Icatec, Unidad Ramos Arizpe.- Equipamiento. | 152700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 165000 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150400612415 | Terminal Del Aeropuerto "Plan De Guadalupe" | 152700137 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 26548146.49 | 26548146.49 | 19604581.54 | 18103678.54 | 72.6096 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629122 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160300731066 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea | 152700103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.36 | 174475.36 | 174475.36 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160300737725 | Telebachillerato Comunitario, Reata .- Adec.Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Reubicación Acceso, Sustit.Cancelería Y Herrería,Sum.Y C.Piso Cerámico; Imperm.Y Pintura En Aula De Teleb,Y Red Electr. | 162700128 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Reata (General Coss) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 185036 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100838779 | Cetis N°60.- Construcción De 6 Aulas Didácticas, Escalera Y Obra Exterior. | 172700013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3951676 | 3951676.78 | 3951676.78 | 3154700.41 | 946410.12 | 946410.12 | 946410.12 | 23.9496 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 13 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100839146 | Escuela Secundaria General No. 3 Carlos Alberto Madrazo Becerra.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Taller De Cómputo, Y Obra Exterior. | 162704994 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2116362 | 2114659.09 | 2114659.09 | 2114659.09 | 2114659.09 | 2114659.09 | 2114659.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200668913 | Escuela Primaria Lorenzo Martínez Medina.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior. | 162700114 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 383624 | 262356.55 | 262356.55 | 262356.55 | 262356.55 | 262356.55 | 262356.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200673095 | Vialidad De Interconexión Valle Poniente 1a Etapa En Ramos Arizpe-1409 | 2508844 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674868 | Construcción De Unidad Deportiva-1408 | 2507377 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684945 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2913481.87 | 2913481.87 | 2913481.87 | 2899695.15 | 1128914.11 | 1128914.11 | 0 | 38.7479 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684947 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2372477.82 | 923657 | 923657 | 0 | 38.7479 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200685028 | Conclusion Del Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2742338.7 | 822701.57 | 822701.57 | 822701.57 | 29.9164 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685029 | Conclusion De Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2243731.35 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 29.9164 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200707200 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86331 | 86331 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707292 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85614 | 85614 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Presa Nacapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731080 | Construccion De Unidad Deportiva (Willy Rodriguez) | 162700112 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9798589.05 | 6342831.77 | 6342831.77 | 6342831.77 | 64.1466 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300732593 | Construccion De Alberca Semiolimpica En El Gimnasio Municipal De Ramos Arizpe. | 162700130 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300736064 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco (Segunda Etapa) - 2866 | 3108510 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300736903 | Luis Donaldo Colosio.-Sust.Imper. Y Pint.Edif."A,B,C", Sustit.Lum.Y Rep.Inst.Eléctr.Edif."Ayc", Sustit.Puertas, Rep.Canc. Y Prot.Metálicas, Coloc. De Piso Cerám. En Edif. "A", Sustit.De Canc. Y Prot. | E10016-41B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692 | 1047875.5 | 1047875.5 | 1047875.5 | 610193.36 | 610193.36 | 610193.36 | 58.2315 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300746326 | "Espacio Común".- Trabajos Complementarios En Edificios Y Obra Exterior En La Adecuación De Espacios Para Proyecto "Espacio Común" En Antiguas Instalaciones Del "Cinvestav". | 162700172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1360153 | 1360152.73 | 1360152.73 | 1333476.2 | 1211144.72 | 1211144.72 | 1211144.72 | 89.0448 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746220 | Jardín De Niños Roberto Gomez Bolaños.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior. | 162700147 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 421144 | 328526.37 | 328526.37 | 328526.37 | 328526.37 | 328526.37 | 328526.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746221 | Escuela Primaria Fidencio Flores Gómez.- Impermeabilización. | 162700152 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 434821 | 419536.57 | 419536.57 | 419536.57 | 419536.57 | 419536.57 | 419536.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746222 | Universidad Tecnológica De Coahuila.- Mtto General: Modif Lineas Drenaje En Rectoría Y Vinculación, Imper Edificio "G",Sust Domos Edificio "D" Y Climatización Edificios De Vinculación Y Mecatrónica. | 162700157 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1999991 | 1993970.76 | 1993970.76 | 1993970.76 | 1993970.76 | 1993970.76 | 1993970.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400814783 | Vehículo Recolector De Basura | 162700138 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400814798 | Suministro E Instalación De Señalizacion Vertical. | 162700139 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400814832 | Paraderos De Transporte Publico | 162700168 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400814926 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical Colonia Analco | 162700140 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400814942 | Construcción De Calle Integral En La Colonia Valle Poniente | 162700169 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400814997 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical En Colonia Valle Poniente | 162700141 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400815014 | Paraderos Del Transporte Publico Colonia Valle Poniente | 162700170 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400815192 | Alumbrado Publico En La Colonia Analco | 162700171 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400815307 | Modernizacion De Unidad Deportiva Y Recreativa En Ramos Arizpe. | 162700156 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400815699 | Remodelacion De La Alameda Pistaches | 162700160 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400815746 | Recarpeteo Y Reconstruccion En Blvd. Isidro Lopez Zertuche Cruce Con Carretera Los Pinos | 162700164 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400815795 | Reconstruccion De Calle Ignacio Zaragoza Entre M. Escobedo Y M. Matamoros | 162700165 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160400823559 | Escuela Primaria Dionicio Garcia Fuentes.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "B" | E10016-69B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Rancho Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 930361.4 | 930361.4 | 930361.4 | 279108.42 | 279108.42 | 279108.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823569 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Luminarias, Rehabilitación De Muros (Aplanados), Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones | E10016-72B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Fraustro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 943837.65 | 943837.65 | 943837.65 | 283151.3 | 283151.3 | 283151.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400823580 | Escuela Primaria Emilio Carranza.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Aplicación De Pintura Y Reparación Para Drenes De Equipo De Aire En Edificios "A, C Y E", Red Eléctrica. Cii. Reparación De Ser | E10016-59B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1273192.72 | 1273192.72 | 1273192.72 | 381957.82 | 381957.82 | 381957.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400824055 | Jardín De Niños Ma. Agustina Tristan Guell.- Ci. Sustitución De Luminarias, Cerraduras, Registro Eléctrico, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A", Sustitución De Pis | E10016-7B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 432692.31 | 432692.31 | 423541.57 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 97.8827 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100831693 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162700176 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10496998.47 | 3632573.13 | 3632573.13 | 2099399.69 | 34.2734 | 0 | Metros Cuadrados | 92828 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100834535 | Jardín De Niños Zulema Rodríguez Charles.- Ci. Sustitución De Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios " A Y B", | E10016-56B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 955641.76 | 286692.53 | 286692.53 | 286692.53 | 29.816 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834547 | Jardín De Niños Ruben Moreira Cobos.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Vidrios, Cerradura Y Chapas, Luminarias, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, | E10016-98B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 432692 | 432692 | 430942.27 | 129282.68 | 129282.68 | 129282.68 | 29.8787 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100834548 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cerradura, Vidrio, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas Edificio "A" | E10016116B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 1105769 | 1105769 | 1002180.18 | 300654.05 | 300654.05 | 300654.05 | 27.1896 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100838040 | Jardín De Niños Adolfo López Mateos.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Piso De Concreto, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En | E10016117B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16170100853461 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Trabajos De Acondicionamiento En Obra Exterior Del Plantel. | 172700049 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 648123.45 | 638222.05 | 638222.05 | 638222.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100852681 | Suministro E Instalación Del Sistema De Voz Y Datos, Porte De Armas Del Centro De Evaluacion Y Control De Confianza C3 | 172700030 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 730156.63 | 730156.63 | 730156.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852686 | Cuerpo Adicional Sobre La Carretera Saltillo-Monterrey Para El Acceso Al Parque Santa Maria. | 172700041 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3999048.38 | 4118373.65 | 4118373.65 | 4118373.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100853453 | Jardín De Niños Roberto Gómez Bolaños.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700032 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 610354 | 610351 | 610351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853454 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 351544 | 351544 | 351544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853455 | Jardín De Niños Bertha Carvajal Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700034 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 402142 | 291238.42 | 291238.42 | 291238.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853456 | Escuela Primaria Maestros Coahuilenses.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700035 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 394112.27 | 394112.27 | 394112.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853457 | Escuela Primaria María Elena Flores Gaona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 528931.02 | 528931.02 | 528931.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853458 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 454213.35 | 435462 | 435462 | 435462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853459 | Jardín De Niños Andrés S. Viesca.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 531167.84 | 399905.93 | 399905.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853460 | Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Sustitución De Impermeabilizante De Edificios A, C, D Y Edificio Atípico, Pintura En Plafones Y Obra Exterior. | 172700040 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1189878.58 | 960855.68 | 960855.68 | 960855.68 | 288256.69 | 288256.69 | 288256.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200855030 | Celdas Solares Las Coloradas - 57673 | 57673 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855031 | Construccion De Red Electrica En El Ejido El Realito - 62539 | 62539 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | El Realito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 321792 | 321792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200855756 | Construccion De Pozo De Agua Potable En Colonia Analco - 62472 | 62472 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3242000 | 3242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855757 | Suministro Y Colocacion De Luminaria En La Colonia Esmeralda - 62567 | 62567 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200855758 | Construccion De Drenaje Pluvial Cañada De La Rosa Etapa Dos - 62682 | 62682 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4360000 | 2370991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200855759 | Drenaje Pluvial Cañada De La Rosa Etapa Uno - 62589 | 62589 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4200000 | 2370991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200879523 | Jardín De Niños Nueva Creación(Fracc. El Cactus).- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 172700048 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2385037 | 2385037 | 2385037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200882630 | Teatro De La Ciudad En El Municipio De Ramos Arizpe (Primera Etapa) | 172700051 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 9890000 | 9890000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200882670 | Recarpeteo En Diferentes Boulevares De La Zona Urbana De La Ciudad De Ramos Arizpe (Plan De Guadalupe, Blvd. Del Valle, Diaz Ordaz Y Avenida De Los Arroyos) | 172700052 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4549400 | 4549400 | 2274700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200882729 | Construccion De Periferico Blanca Esthela | 172700056 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 34798372 | 34798372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION Y FALTA LA PRIMERA MINISTRACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION Y FALTA LA PRIMERA MINISTRACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION Y FALTA LA PRIMERA MINISTRACION.
COA17170200882742 | Construccion De Unidad Deportiva Oriente | 172700057 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIPZE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION Y EN ESPERA DE LA PRIMERA MINISTRACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION Y EN ESPERA DE LA PRIMERA MINISTRACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION Y EN ESPERA DE LA PRIMERA MINISTRACION.
COA17170200896239 | Construccion De Puente Peatonal En El Ejido Mesillas /2017-05-16-0037 | 2017-05-16-0037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 619706 | 309853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.