## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 65 | 1 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 3 | 1 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 68
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA00170300962089 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En Ramos Arizpe, Coahuila (Tercera Etapa) - 7118844 - 6794 | 6794 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00170300971276 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del P.S.V. Analco En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 172700068 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA12150200521038 | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 152700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 28000000 | 27096184.72 | 27096184.72 | 27096184.72 | 25253978.91 | 25253978.91 | 25253978.91 | 93.2012 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150100496602 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10505419.55 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 5784905.73 | 5784905.73 | 5784905.73 | 5479729.17 | 5479729.17 | 5479729.17 | 94.7246 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200501176 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimineto Del Ejido Las Norias | 152700025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Norias | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1197584.44 | 1977584.94 | 1977584.94 | 1862873.2 | 1782272.91 | 1782272.91 | 1782272.91 | 90.1237 | 0 | Metros lineales | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 94464638.94 | 94464638.94 | 94464638.94 | 72649908.62 | 72649908.62 | 69931667.2 | 76.907 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300550263 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produucion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad Nuevo Nacapa | 152700064 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 55500 | 52363.18 | 52363.18 | 52363.18 | 52363.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582480 | Área De Concentración De Evaluados Primera Etapa (C-3), Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7127288.53 | 7127288.53 | 7127288.53 | 6813154.03 | 4094104.05 | 4094104.05 | 4094104.05 | 57.4427 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150400612415 | Terminal Del Aeropuerto "Plan De Guadalupe" | 152700137 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 26548146.49 | 26548146.49 | 22523364.64 | 18103678.54 | 83.4199 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100838779 | Cetis N°60.- Construcción De 6 Aulas Didácticas, Escalera Y Obra Exterior. | 172700013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3951676 | 3951676.78 | 3951676.78 | 3154700.41 | 1722260.79 | 1722260.79 | 1722260.79 | 43.583 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200673095 | Vialidad De Interconexión Valle Poniente 1a Etapa En Ramos Arizpe-1409 | 2508844 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200674868 | Construcción De Unidad Deportiva-1408 | 2507377 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200684945 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2913481.87 | 2913481.87 | 2913481.87 | 2899695.15 | 1128914.11 | 1128914.11 | 1128914.11 | 38.7479 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684947 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2372477.82 | 923657 | 923657 | 923657 | 38.7479 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200685028 | Conclusion Del Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2742338.7 | 822701.57 | 822701.57 | 822701.57 | 29.9164 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200685029 | Conclusion De Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2243731.35 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 29.9164 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200707200 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86331 | 86331 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707292 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85614 | 85614 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Presa Nacapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731080 | Construccion De Unidad Deportiva (Willy Rodriguez) | 162700112 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9798589.05 | 7725377.29 | 7725377.29 | 7152119.05 | 78.1286 | 0 | Otros | 1 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300732593 | Construccion De Alberca Semiolimpica En El Gimnasio Municipal De Ramos Arizpe. | 162700130 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736903 | Luis Donaldo Colosio.-Sust.Imper. Y Pint.Edif."A,B,C", Sustit.Lum.Y Rep.Inst.Eléctr.Edif."Ayc", Sustit.Puertas, Rep.Canc. Y Prot.Metálicas, Coloc. De Piso Cerám. En Edif. "A", Sustit.De Canc. Y Prot. | E10016-41B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692 | 1047875.5 | 1047875.5 | 1047875.5 | 610193.36 | 610193.36 | 610193.36 | 58.2315 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300746326 | "Espacio Común".- Trabajos Complementarios En Edificios Y Obra Exterior En La Adecuación De Espacios Para Proyecto "Espacio Común" En Antiguas Instalaciones Del "Cinvestav". | 162700172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1360153 | 1360152.73 | 1360152.73 | 1333476.2 | 1211144.72 | 1211144.72 | 1211144.72 | 89.0448 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400814798 | Suministro E Instalación De Señalizacion Vertical. | 162700139 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 100892 | 50446 | 50446 | 48646 | 48646 | 48646 | 48646 | 96.4318 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400814926 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical Colonia Analco | 162700140 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 125875 | 62938 | 62938 | 60999.57 | 60999.57 | 60999.57 | 60999.57 | 96.9201 | 0 | Piezas | 4000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400814942 | Construcción De Calle Integral En La Colonia Valle Poniente | 162700169 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5819376 | 2909688 | 2909688 | 2908132.99 | 2908132.99 | 2908132.99 | 2908132.99 | 99.9466 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400814997 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical En Colonia Valle Poniente | 162700141 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 119250 | 59625 | 59625 | 57684.55 | 57684.55 | 57684.55 | 57684.55 | 96.7456 | 0 | Piezas | 400 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400815192 | Alumbrado Publico En La Colonia Analco | 162700171 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 639827 | 319914 | 319914 | 317474.72 | 317474.72 | 317474.72 | 317474.72 | 99.2375 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400823559 | Escuela Primaria Dionicio Garcia Fuentes.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "B" | E10016-69B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Rancho Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 930361.4 | 930361.4 | 930361.4 | 279108.42 | 279108.42 | 279108.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823569 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Luminarias, Rehabilitación De Muros (Aplanados), Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones | E10016-72B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Fraustro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 943837.65 | 943837.65 | 943837.65 | 283151.3 | 283151.3 | 283151.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823580 | Escuela Primaria Emilio Carranza.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Aplicación De Pintura Y Reparación Para Drenes De Equipo De Aire En Edificios "A, C Y E", Red Eléctrica. Cii. Reparación De Ser | E10016-59B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1273192.72 | 1273192.72 | 1273192.72 | 381957.82 | 381957.82 | 381957.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400824055 | Jardín De Niños Ma. Agustina Tristan Guell.- Ci. Sustitución De Luminarias, Cerraduras, Registro Eléctrico, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A", Sustitución De Pis | E10016-7B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100831693 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162700176 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10496998.47 | 3632573.13 | 3632573.13 | 2099399.69 | 34.2734 | 0 | Metros Cuadrados | 92828 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100834535 | Jardín De Niños Zulema Rodríguez Charles.- Ci. Sustitución De Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios " A Y B", | E10016-56B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 955641.76 | 286692.53 | 286692.53 | 286692.53 | 29.816 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834547 | Jardín De Niños Ruben Moreira Cobos.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Vidrios, Cerradura Y Chapas, Luminarias, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, | E10016-98B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 397998.4 | 397998.4 | 397998.4 | 397998.4 | 397998.4 | 397998.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834548 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cerradura, Vidrio, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas Edificio "A" | E10016116B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 1105769 | 1105769 | 1002180.18 | 544942.92 | 544942.92 | 544942.92 | 49.2818 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100838040 | Jardín De Niños Adolfo López Mateos.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Piso De Concreto, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En | E10016117B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 958898.21 | 287669.46 | 287669.46 | 287669.46 | 29.9176 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100853461 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Trabajos De Acondicionamiento En Obra Exterior Del Plantel. | 172700049 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 648123.45 | 638222.05 | 638222.05 | 638222.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964669 | Universidad Tecnológica De Coahuila.- Suministro De Equipo. | 173006039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41350 | 41420 | 41420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100852681 | Suministro E Instalación Del Sistema De Voz Y Datos, Porte De Armas Del Centro De Evaluacion Y Control De Confianza C3 | 172700030 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 730156.63 | 730156.63 | 730156.63 | 730156.63 | 727870.7 | 727870.7 | 0 | 99.6869 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100852686 | Cuerpo Adicional Sobre La Carretera Saltillo-Monterrey Para El Acceso Al Parque Santa Maria. | 172700041 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3999048.38 | 4118373.65 | 4118373.65 | 4118373.65 | 1235512.11 | 1235512.11 | 1235512.11 | 30 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100853453 | Jardín De Niños Roberto Gómez Bolaños.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700032 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 610354 | 580899.79 | 580899.79 | 580899.79 | 174269.94 | 174269.94 | 174269.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853454 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 351544 | 332717.56 | 332717.56 | 332717.56 | 99815.27 | 99815.27 | 99815.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853455 | Jardín De Niños Bertha Carvajal Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700034 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 402142 | 291238.42 | 291238.42 | 291238.42 | 182629.5 | 182629.5 | 182629.5 | 62.7079 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853456 | Escuela Primaria Maestros Coahuilenses.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700035 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 394112.27 | 373963.06 | 373963.06 | 373963.06 | 112188.94 | 112188.94 | 112188.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853457 | Escuela Primaria María Elena Flores Gaona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 528931.02 | 502356.43 | 502356.43 | 502356.43 | 150706.93 | 150706.93 | 150706.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853458 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 454213.35 | 435462 | 435462 | 435462 | 211868.4 | 211868.4 | 211868.4 | 48.6537 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853459 | Jardín De Niños Andrés S. Viesca.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 531167.84 | 399905.93 | 399905.93 | 399905.93 | 303234.26 | 303234.26 | 303234.26 | 75.8264 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853460 | Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Sustitución De Impermeabilizante De Edificios A, C, D Y Edificio Atípico, Pintura En Plafones Y Obra Exterior. | 172700040 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1189878.58 | 960855.68 | 960855.68 | 960855.68 | 288256.69 | 288256.69 | 288256.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200855030 | Celdas Solares Las Coloradas - 57673 | 57673 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855031 | Construccion De Red Electrica En El Ejido El Realito - 62539 | 62539 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | El Realito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CFE, APORTACION MUNICIPAL. / Física: LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CFE, APORTACION MUNICIPAL. / Registro: LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CFE, APORTACION MUNICIPAL.
COA17170200855756 | Construccion De Pozo De Agua Potable En Colonia Analco - 62472 | 62472 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3242000 | 3242000 | 3238254.92 | 2718000 | 2718000 | 2718000 | 83.8371 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 70 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO. - LA POBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170200855757 | Suministro Y Colocacion De Luminaria En La Colonia Esmeralda - 62567 | 62567 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 25 | Financiera: LA ADQUISICION ESTA EN PROCESO DE COTIZACION. / Física: LA ADQUISICION ESTA EN PROCESO DE COTIZACION. / Registro: LA ADQUISICIÓN ESTA EN PROCESO DE COTIZACIÓN.
COA17170200855758 | Construccion De Drenaje Pluvial Cañada De La Rosa Etapa Dos - 62682 | 62682 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4200000 | 4200000 | 4189700.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 5 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA. / Física: LA OBRA AUN NO INICIA. / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA.
COA17170200855759 | Drenaje Pluvial Cañada De La Rosa Etapa Uno - 62589 | 62589 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4360000 | 4360000 | 4349700.12 | 2174843.98 | 2174843.98 | 2174843.98 | 49.8817 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 50 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170200879523 | Jardín De Niños Nueva Creación(Fracc. El Cactus).- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 172700048 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2385037 | 1965820.94 | 1965820.94 | 1965820.94 | 589746.29 | 589746.29 | 589746.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 23 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200882729 | Construccion De Periferico Blanca Esthela | 172700056 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 34798372 | 34798372 | 24358860.4 | 34786674.41 | 4542792 | 4542792 | 4542792 | 13.0546 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 15 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200882742 | Construccion De Unidad Deportiva Oriente | 172700057 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIPZE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 10500000 | 14992115.55 | 1915115.55 | 1915115.55 | 1915115.55 | 12.7674 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 15 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA.
COA17170200896239 | Construccion De Puente Peatonal En El Ejido Mesillas /2017-05-16-0037 | 2017-05-16-0037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 619706 | 309853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA SUSPENDIDO. / Física: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA SUSPENDIDO. / Registro: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA SUSPENDIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900876 | Recarpeteo En Diferentes Boulevares De La Zona Urbana De La Ciudad De Ramos Arizpe (Plan De Gudalupe, Blvd. Del Vale, Diaz Ordaz, Avenida De Los Arroyos) - 4973943 | 4973943 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 4549400 | 4549400 | 4361034.38 | 1295372 | 1295372 | 1295372 | 28.4735 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
COA17170200900877 | Teatro De La Ciudad En El Municipio De Ramos Arizpe (Primera Etapa) - 5769227 | 5769227 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 9890000 | 9890000 | 9876895.43 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 24.7725 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170300906699 | Construccion De Red Electrica En El Ejido El Realito - 104070 | 104070 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | El Realito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CFE, EL MUNICIPIO CUMPLE CON SU APORTACION. / Registro: LA OBRA ES EJECUTADA POR CFE, EL MUNICIPIO APORTA RECURSO PARA SU EJECUCIÓN.
COA17170300906700 | Recarpeteo En Camino Rural A San Martin De Las Vacas Etapa Uno - 115067 | 115067 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Martín de las Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1722165.73 | 1722165.73 | 1722165.73 | 1722165.73 | 1722165.73 | 1722165.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO. / Física: APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO. / Registro: APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
COA17170300906701 | Perforación De Una Bateria De Pozos Profundos Para Abastecimiento De Agua Potable En El Ejido Nuevo Yucatán - 167344 | 167344 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Nuevo Yucatán (El Jabalí) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906702 | Ampliación De Red Elécctrica En Ejido Jacalitos - 116718 | 116718 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Los Jacalitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1570851.99 | 1570851.99 | 1570851.99 | 1570851.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300964694 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 172700071 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Congregación Cañada Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75593.41 | 75593.41 | 75593.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300966379 | Conexion Valle Poniente En Colonia Valle Poniente - El Baratillo | 162700129 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 11988362.7 | 6765108.13 | 11788265.8 | 6765108.13 | 6765108.13 | 6765108.13 | 56.4306 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 56 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170300968898 | Subcomandancia De Seguridad Publica Municipal En Calle Rio Mississipi | 15270001 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2549943 | 2549943 | 2549943 | 2537434.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 15 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO